南京医科大学康达学院水系与东盐河连通改造工程

招标公告

项目编号:KDLG2017072301

根据学院实际需求，计划实施学院水系与东盐河连通改造工程，现对外进行招标，特发此公告，凡符合招标要求的施工单位均可以在规定时间内按要求编制投标文件，参与投标。

一、综合说明

1、招标单位：南京医科大学康达学院

2、项目名称：学院水系与东盐河连通改造工程

3、建设地点：南京医科大学康达学院（连云港校区）

4、建设内容：详见设计图及招标工程清单

5、承包方式：包工包料

6、质量要求：符合国家、行业相关工程规范

7、工期要求：55日历日（一期25日历日，二期30日历日）

二、投标报价

本工程招标方式为对外公开招标。投标人根据招标人提供的工程图纸、工程清单及要求进行报价，投标人报价前应认真查看图纸和工程量清单，并组织专业技术人员勘探现场，结合现场情况以及充分考虑施工期间建材的市场风险和政策调整确定风险系数，根据院方提供招标清单进行计价报价。报价文件综合单价按最新相关工程定额进行编制。

三、投标人资格要求

1、企业资质为水利工程施工总承包三级及以上和拟报项目经理资质为相应专业注册建造师二级及以上，注册资本不得低于500万元；

2、遵守国家法律、法规，具备履行合同相适应的技术与经济能力；

3、能承担与投标价相适应的法律与经济责任；

4、具备独立承揽招标工程项目的资质和条件；

5、投标企业具有相关工程施工能力，在施工中没有发生重大安全和质量事故；

四、特别注意事项：①招标范围、工作内容：凤栖湖健桥以西局部拓宽、清淤、水生植物栽植矮墙、挡墙施工、部分挡墙修复、泵房开挖安装施工、东盐河河堤破坏恢复（钢板桩井维护施工）拖管、淤泥清运、场地平整、标准临时安全围挡等（涉及其他内容按图纸、清单要求施工）。注意事项：对于涉及学院西门外可能发生一切地方政府、规划建设部门、交通部门、交警部门、城管部门、水利部门协调、处理以及东盐河河堤绿化管养单位、绿化树木损坏或迁移赔偿、当地村民青苗赔偿、闹事可能阻挠、甚至可能到学院或政府上访等以上所有包含或其他未列出的因建设方、施工方引发所有问题处理均由中标施工单位负责。因中标施工单位拖管施工不当造成校内外河道、路面、管网、铺装、绿化等损坏或影响正常使用的一切协调相关单位处理、赔偿损失、接受处罚及必须恢复到施工前正常状态的所有问题均由中标施工单位负责处理，因该项目建设前期手续办理、程序、协调等及施工造成的其他方面一切由此引发的矛盾及所有未知矛盾协调、处理等均由中标单位负责协调处理解决好，施工所需便道、场地树木迁移、赔偿、青苗赔偿、场地清理、放样施工平整、场地内原有所有现状物品、垃圾等清理至学校外（或招标人指定位置）及施工范围外均由中标单位自行考虑处理必须符合政府创文明、创卫生城市等要求（若因垃圾处理不当由此引发城管或政府处理或处罚全部由中标单位承担并继续负责处理直至得到妥善解决）、场地按创卫创文明城市规定标准围挡费用、排水费、夜间施工费、清淤装运输协调费、文明施工费、安全措施费、其他单位、村民、交通、城管等协调费用等所有一切相关协调处理矛盾等费用均由中标施工单位自行考虑包含在本次报价内，招标人不另行支付上述任何费用，并且该费用不因协调矛盾、施工难度增加而增加，任何情况下均不作调整，另涉及山场碎石回填、土方挖运、回填、清淤施工过程超挖或沉降量也包含在相应综合单价报价范围内由中标单位自行考虑。水利部门及其他相关部门所需工程保证金（其中水利部门河堤损坏恢复保证金不低于五万元，其他部门保证金未知由中标单位自行考虑协调处理）或押金均由中标施工单位自行负责缴纳及退回，以上已知或未知所有因素均包含在本次报价内。工程分段分期施工要求：鉴于校园施工特殊情况，本项目分为两期施工，一期施工工期25天（8月6日-8月30日，从甲方中标通知书发放之日计算工期）包含校内外拖管、三通井、凤栖湖清淤拓宽等，以招标文件及现场交底为准，二期施工工期30日（具体施工时间以招标人通知为准，以一期开工时间起算不超过一年）包含泵房工作井及设备等，涉及相关施工安排、机械、人员、施工围挡等进退场及所有因素、费用等由中标施工单位自行考虑，招标人不另行增加或支付任何费用。本工程量清淤或拓宽淤泥、土方等招标人将安排第三方测绘，相关工程量以第三方测绘单位书面测绘成果为准，工程最终决算造价以竣工验收合格后审计单位核定为准。若因中标施工单位原因未按期完成工程内容、任务等，每延期一天处罚不低于合同价款千分之三，以合同价款50%为限。

五、招标流程

1、对符合学院要求的施工承包单位应提交企业相关资料，招标经办人对报名单位的资格进行预审，投标人需购买招标书、图纸和工程量清单等（购买费用600元）；

2、本工程投标保证金伍万元整，通过审核并缴纳保证金后方视为应标成功。中标单位保证金转为工程履约保证金，工程完工验收合格后支付（无息）；未中标单位保证金一周内返还（无息）。

3、投保保证金缴纳采用投标单位对公账户向学院对公账户转账的方式，退还保证金时，由学院对公账户转账至投标单位对公账户，投标代理人不得以个人名义代缴代收。南京医科大学康达学院账户：10440501040007325，开户行中国农业银行连云港朝阳东路支行。投保保证金缴纳截止时间2017年7月31日17:00，超过截止时间缴纳的作废标处理。

六、投标书

1、法人代表授权委托书，被委托人身份证复印件（若法人代表参加则无需此项）；

2、企业营业执照副本、资质证明、税务登记证等文件复印件；

3、相关类似工程业绩证明(要求提供合同金额100万元以上工程业绩不得少于两个)、资质证明、安全生产许可证以及企业认为有必要提供的其他证明文件；

4、项目经理：必须具备相应专业二级注册建造师资格

5、投标报价清单（商务标）；

6、施工组织设计（技术标）。

以上材料文件均应加盖投标单位公章，按顺序装订。投标书一式叁份，正本壹份，副本贰份。商务标和技术标应独立成册，其中商务标应根据招标人提供的项目名称和工程量编制，技术标施工组织设计编制须包括项目管理制度，人材机管理组织，施工方案，质量保证体系和措施，，安全生产、文明施工、成本控制措施，施工进度计划等。投标文件须密封并在封口处加盖骑缝公章，封面上务必注明投标单位全称、联系人和联系方式并盖公章，不符合要求的作废标处理。投标文件应由投标代理人密封后带到开标现场，统一交予评标小组。

七、评标方法

1、本工程项目评标工作在南京医科大学康达学院监察办公室监督下，由南京医科大学康达学院组织评标小组进行评标。在招标文件能够满足招标文件实质性要求的投标人中，根据综合测评、合理低价中标原则确定中标人（经评标小组认为明显低于成本价的或超过招标预算控制价的作废标处理）。

2、为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标小组可以要求投标人以书面方式对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3、投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。

4、评标结果产生后3个工作日内挂网公示，公示结束后（无特殊情况）即向中标单位发书面中标通知书。

八、招标报名与技术交底

1、报名审核及购买标书截止时间：2017年7月23日---2017年7月31日17:00（节假日除外）；

2、报名审核材料：被委任人单位证明及身份证原件与复印件；单位资质证书、安全生产许可、企业经营执照等文件原件及盖公章复印件；项目经理、技术负责人、项目管理人员资质证明原件及复印件等，经招标人现场审核合格后方可视为报名成功;

3、招标文件领取：招标文件包括招标公告、图纸、招标工程量清单等，可领取纸质版或电子版文件；

4、投标人须安排工程造价和施工技术人员现场接受技术交底，交底内容包括：设计图纸，工程招标清单，现场情况等。

5、统一技术交底时间：2017年7月31日15:00-16:30

项目联系人：陈元   联系方式： 0518-80689580

九、开标时间和地点

开标时间： 2017年8月2日下午15:00

地    点： 南京医科大学康达学院行政楼307室

十、合同签订和一般条款

1、合同签订：接到中标通知书起3日内必须到甲方签订合同，否则视为自动放弃此次中标（除双方协商时间签订）；合同经双方代表签字、加盖公章（或合同章）后即生效；中标人无正当理由不与招标人订立合同，取消其中标资格，投标保证金不予退还。

2、一般条款：（1）合同工期55个日历日；

（2）付款方式：①工程完成验收合格后，付合同价款70%，工程审计后付至审计金额的95%，尾款5%作为质保金，自竣工验收合格之日起两年内付清。

（3）审计方式：审计核减率（送审价和审定价差额与送审价之比）低于5%，审计费由院方支付；核减率5%-10%的，审计费由施工方承担30%，院方承担70%；核减率10%-15%的，审计费由施工方承担70%，院方承担30%；核减率超过15%的，审计费由施工方全部承担。

（4）结算方式：工程量按实核算，价格由审计部门审核；竣工验收合格后报结算；

（5）质量保证书：两年内按时按要求完成后期维修，质量保证书作为合同附件，加盖公章；

（6）明确合同主体双方的权利和义务、违约责任等；

（7）其他合同条款参见江苏省建筑工程标准合同。

十一、其它要求

1、本招标书是合同不可分割的部分，投标单位一旦决定接收该招标书并参与投标，即被认为接受本招标书中所有条件和规定。

2、无论何种原因，投标单位未在开标时间到达开标现场或未提交投标书，将扣20%的投标保证金以示投标严肃性。

3、无论投标结果如何，投标单位自行承担参加投标有关的全部费用。

4、不符合本招标书要求的标书视为废标。

5、是否应标，遵循完全自愿原则，招标方不对依照规定程序产生的评标结果进行任何解释。

特此公告。

南京医科大学康达学院

2017年7月23日