南京医科大学康达学院临时篮球场项目招标公告

项目编号:KDLG2017092701

根据南京医科大学康达学院连云港校区学生体育教学活动使用需求，现决定对学院临时篮球场项目进行招标，特发此招标公告，凡符合招标书要求的施工单位均可按要求编制投标文件，参与投标。

一、综合说明

1、招标单位：南京医科大学康达学院

2、项目名称：康达学院临时篮球场项目

3、建设地点：花果山大道春晖路88号

4、建设内容：详见图纸及工程量清单

5、承包方式：包工包料

6、质量要求：符合国家、行业相关工程规范

7、工期要求：50日历天，2017年10月18日至2017年12月6日，以甲方书面通知为准。

二、工作内容及投标报价

本工程招标方式为院内公开招标。投标人根据招标人提供的工程图纸、工程清单及要求进行报价，投标人报价前应认真查看图纸和工程量清单，并组织专业技术人员勘探现场，结合现场情况以及充分考虑施工期间建材的市场风险和政策调整确定风险系数，根据院方提供招标清单进行计价报价。报价文件综合单价按最新相关工程定额进行编制。

注意事项：施工招标报价包括可能发生一切协调、处理村民因青苗、施工噪音、矛盾阻工等要求的赔偿、闹事阻挠施工、木器厂可能阻挠施工、甚至可能到学院或政府上访、其他一切因此引发的矛盾及所有未知矛盾协调等因素均由中标单位负责协调处理解决。场地放样施工、场地内原有较大石块、建筑垃圾大混凝土块及所有垃圾等清理至临时篮球场施工范围校园外由中标单位自行考虑处理，但须符合政府创文明、创卫生城市等要求（若因垃圾处理不当由此引发城管或政府处理或处罚全部由中标单位承担并继续负责处理直至得到妥善解决），该报价包含发生的上述矛盾协调费、排水费、夜间施工费、机械挖土、清淤、平整碾压费、装车、运输协调费、文明施工费、村民、交通、城管等协调费用等所有一切相关费用，并且该费用不因协调矛盾、施工难度增加而增加，任何情况下均不作调整）。另场地基础山场碎石回填、挖方回填施工过程沉降量及局部可能存在的淤泥处理（抛石挤淤工程量）均全部包含在其综合单价报价范围内由中标单位自行考虑，学院不再另行增加山场碎石或挖方回填因沉降发生的工程量以及清淤或抛石挤淤发生的清淤工程量，请投标单位报价时自行考虑。

工程量核算：工程量及造价以竣工验收合格后审计单位核定为准。

三、投标人资格要求

1、具备市政工程承包三级以上（含）独立法人资格且企业注册资本不低于500万元；

2、遵守国家法律、法规，具备履行合同相适应的技术与经济能力；

3、能承担与投标价相适应的法律与经济责任；

4、具备独立承揽招标工程项目的资质和条件；

5、投标企业具有相关工程施工能力，在施工中没有发生重大安全和质量事故。

四、招标流程

1、对符合学院要求的施工承包单位应提交企业相关资料，招标经办人对报名单位的资格进行预审，预审合格后投标人需现场购买招标书、图纸和工程量清单等（招标文件、清单购买费用500元）；

2、本工程投标保证金叁万元整，通过审核并缴纳保证金后方视为应标成功。无故不参加投标的,扣除保证金的20%作为违约金。中标单位保证金转为工程履约保证金，工程完工后支付（无息）；未中标单位保证金一周内返还（无息）。

五、投标书

1、法人代表授权委托书，被委托人身份证复印件（若法人代表参加则无需此项）；

2、企业营业执照副本、税务登记证等文件复印件；

3、相关业绩证明（具有类似篮球运动场工程业绩）、资质证明、安全生产许可证以及企业认为有必要提供的其他证明文件；

4、项目经理：必须具备二级及以上注册市政建造师资格；

5、投标报价清单（商务标）；

6、施工组织设计（技术标）。

以上材料文件均应加盖投标单位公章，按顺序装订。投标书一式叁份，正本壹份，副本贰份。商务标和技术标应独立成册，其中商务标应根据招标人提供的项目名称和工程量编制，技术标施工组织设计编制须包括项目管理制度，人材机管理组织，施工方案，质量保证体系和措施，，安全生产、文明施工、成本控制措施，施工进度计划等。投标文件须密封并在封口处加盖骑缝公章，封面上务必注明投标单位全称、联系人和联系方式并盖公章，不符合要求的作废标处理。投标文件应由投标代理人密封后带到开标现场，统一交予评标小组。

六、评标方法

1、本工程评标工作在南京医科大学康达学院监察办公室监督下，由南京医科大学康达学院组织评标小组进行评标。在招标文件能够满足招标文件实质性要求的投标人中，根据综合测评、合理低价确定中标人（经评标小组认为明显低于成本价的或超过招标预算控制价的作废标处理）。

2、为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标小组可以要求投标人以书面方式对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3、投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。

七、招标报名与技术交底

1、报名审核及购买标书截止时间： 2017年10月10日17:00

2、投标人须安排工程造价和施工技术人员现场接受技术交底，交底内容包括：设计图纸，工程项目清单，现场情况等。

3、统一技术交底、图纸、工程量清单发放时间：2017年10月10日15：30----17:00

项目联系人：陈元       报名联系地点：7#楼后勤保障处办公室C102室

联系方式： 0518-80689580

八、开标时间和地点

开标时间： 2017年10月16日下午15：00

地    点： 南京医科大学康达学院行政楼307室

九、合同签订和一般条款

1、合同签订：接到中标通知书起3日内必须到甲方签订合同，否则视为自动放弃此次中标（除双方协商时间签订）；合同经双方代表签字、加盖公章（或合同章）后即生效；

2、一般条款：（1）合同工期50个日历日；

（2）付款方式：①工程完成验收合格后，付合同价款70%，工程审计后付至审计金额的95%，尾款5%作为质保金，自竣工验收合格之日起两年内付清。

（3）审计方式：审计核减率（送审价和审定价差额与送审价之比）低于5%，审计费由院方支付；核减率5%-10%的，审计费由施工方承担30%，院方承担70%；核减率10%-15%的，审计费由施工方承担70%，院方承担30%；核减率超过15%的，审计费由施工方全部承担，且三年内不得参与学院建设项目投标。

（4）结算方式：工程量按实核算，价格由审计部门审核；竣工验收合格后报结算；

（5）质量保证书：两年内按时按要求完成后期维修，质量保证书作为合同附件，加盖公章；

（6）明确合同主体双方的权利和义务、违约责任等；

（7）其他合同条款参见江苏省建筑工程标准合同。

十、其它要求

1、本招标书是合同不可分割的部分，受邀投标单位一旦决定接收本邀标书并参与投标，即被认为接受本招标书中所有条件和规定。

2、无论投标结果如何，投标单位自行承担参加投标有关的全部费用。

3、不符合本招标书要求的标书视为废标。

4、是否应标，遵循完全自愿原则，招标方不对依照规定程序产生的评标结果进行任何解释。

特此公告。

南京医科大学康达学院

2017年9月27日